## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | VER230202227797 | Proyecto de inversión | 453935.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453935.26, modificado:411208.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DEL ENCINO ENTRE AV. DE LA LAGUNILLA Y AV. DEL CARRIL. COL. LA LAGUNILLA - 107723 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 107723 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.91, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA LA LAGUNILLA, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA LA LAGUNILLA Y AVENIDA DEL CARRIL, DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ATOYAC SE SIGUE POR LA CALLE GUTIERREZ BARRIOS SE SIGUE , lon:-96.77721718, lat:18.90896311}} | 2023-06-05 | 2023-08-04 | 411208.57 | 411208.57 | 411208.57 | 411208.57 | 411208.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/010, contratista:COMPACTACIONES DEL SUR CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:371208.57, importe_modificado:411208.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2227797/proyecto_INICIO, 2227797/proyecto_PROCESO, 2227797/proyecto_INICIO, 2227797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202229097 | Proyecto de inversión | 1528502.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528502.95, modificado:1408633.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GUERRERO ENTRE AV EJERCITO NACIONAL Y AV FERROCARRIL EN LA COLONIA BUENOS AIRES - 115525 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 115525 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1034.9, meta_modificada:1022.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA BUENOS AIRES, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA FERROCARRIL, LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA, lon:-96.80514497, lat:18.89037265}} | 2023-06-01 | 2023-09-22 | 1408633.92 | 1408633.92 | 1408633.92 | 1408633.92 | 1408633.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN/DF/2023/017, contratista:ADPROCON DE CORDOBA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:1408633.92, importe_modificado:1408633.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1022.99}} | {2229097/proyecto_INICIO, 2229097/proyecto_PROCESO, 2229097/proyecto_INICIO, 2229097/proyecto_FIN, 2229097/proyecto_PROCESO, 2229097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202227976 | Proyecto de inversión | 2183350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183350.0, modificado:1844840.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN GUARNICIONES BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA TRES DE MAYO ENTRE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA CRUZ VERDE - 109260 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 109260 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:AVENIDA TRES DE MAYO COLONIA CRUZ VERDE, 94965 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, DEL PALACIO MUNICPAL SE SIGUE HACIE POTRERO POR, lon:-96.78510201, lat:18.90115816}} | 2023-06-12 | 2023-09-08 | 1844840.77 | 1844840.77 | 1844840.77 | 1844840.77 | 1844840.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/014, contratista:CONSTRUCTORA MIGCIN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:1844840.77, importe_modificado:1844840.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.0}} | {2227976/proyecto_INICIO, 2227976/proyecto_PROCESO, 2227976/proyecto_FIN, 2227976/proyecto_PROCESO, 2227976/proyecto_FIN, 2227976/proyecto_INICIO, 2227976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202227984 | Proyecto de inversión | 891316.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891316.94, modificado:808320.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE - 109303 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 109303 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:623.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:CALLE DE LA ESCUELA DEL KINDER COLONIA EL MIRADOR, 94968 EL MIRADOR, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DEL KINDER, PARA UBICAR ESTA OBRA PRIMERO SE DEBE LLEGAR A POTRERO SEGUNDO, lon:-96.82227837, lat:18.95390612}} | 2023-06-19 | 2023-08-11 | 808320.78 | 808320.78 | 808320.78 | 808320.78 | 808320.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/007, contratista:GERARDO PEÑA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:808320.78, importe_modificado:808320.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.87}} | {2227984/proyecto_INICIO, 2227984/proyecto_FIN, 2227984/proyecto_PROCESO, 2227984/proyecto_INICIO, 2227984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202229366 | Proyecto de inversión | 1510469.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510469.77, modificado:1395737.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE REVOLUCION Y AVENIDA MANUEL GONZALEZ ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA BUENOS AIRES. - 116398 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 116398 | S | 43 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:894.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA BUENOS AIRES, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MANUEL GONZALEZ Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL, CALLE INDPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO, lon:-96.80191559, lat:18.89112889}} | 2023-05-29 | 2023-09-22 | 1395737.36 | 1395737.36 | 1395737.36 | 1395737.36 | 1395737.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/011, contratista:AMERICA LANDEROS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:1395737.36, importe_modificado:1395737.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.5}} | {2229366/proyecto_INICIO, 2229366/proyecto_FIN, 2229366/proyecto_PROCESO, 2229366/proyecto_FIN, 2229366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202229327 | Proyecto de inversión | 893602.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893602.52, modificado:808320.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FIDEL HERRERA BELTRAN Y CALLE VICENTE GUERRERO. - 116279 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 116279 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.75, meta_modificada:623.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA LA CHARCA, 94968 LA CHARCA, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FIDEL HERRERA BELTRÁN Y CALLE VICENTE GUERRERO, LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA CHARCA SE TOMARA COMO REFERENCIA LAS, lon:-96.8081342, lat:18.96595083}} | 2023-05-03 | 2023-08-04 | 808320.78 | 808320.78 | 808320.78 | 808320.78 | 808320.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/007, contratista:GERARDO PEÑA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:808320.78, importe_modificado:808320.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.87}} | {2229327/proyecto_INICIO, 2229327/proyecto_PROCESO, 2229327/proyecto_INICIO, 2229327/proyecto_PROCESO, 2229327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202229342 | Proyecto de inversión | 1029510.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029510.24, modificado:1003764.32}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EL ACACIO ENTRE AV. DE LA LAGUNILLA Y AV. DEL CARRIL EN LA COLONIA LAGUNILLA. - 116324 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 116324 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.81, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EL ACACIO COLONIA LA LAGUNILLA, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA LA LAGUNILLA Y AVENIDA DEL CARRIL, TRANSITANDO SOBRE LA CARRETERA CÓRDOBA SOLEDAD DE DOBLADO SE INTERCEPTARÁ LA CALLE EL, lon:-96.7778357, lat:18.90835818}} | 2023-08-18 | 2023-12-08 | 1003764.32 | 1003764.32 | 1003764.32 | 1003764.32 | 1003764.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/012, contratista:TREXSA, CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:1003764.32, importe_modificado:1003764.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {2229342/proyecto_INICIO, 2229342/proyecto_PROCESO, 2229342/proyecto_INICIO, 2229342/proyecto_PROCESO, 2229342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202228842 | Proyecto de inversión | 1009515.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009515.67, modificado:982271.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN GUARNICIONES Y ALUMBRADO PUBLICOEN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA FERROCARRIL EN LA COLONIA BUENOS AIRES - 114010 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 114010 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.21, meta_modificada:713.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA BUENOS AIRES, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA FERROCARRIL, DE LA CLINICA DEL IMSS PORERO SE SIGUE HAC, lon:-96.81017839, lat:18.88859473}} | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 982271.71 | 982271.71 | 982271.71 | 982271.71 | 982271.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/004, contratista:TREXSA, CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:998527.04, importe_modificado:982271.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.21}} | {2228842/proyecto_INICIO, 2228842/proyecto_PROCESO, 2228842/proyecto_INICIO, 2228842/proyecto_PROCESO, 2228842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202229085 | Proyecto de inversión | 595358 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595358.0, modificado:532159.65}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE REVOLUCIÓN Y AVENIDA MANUEL GONZÁLEZ ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA BUENOS AIRES - 115479 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 115479 | S | 48 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.8, meta_modificada:177.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE CALLLE REVOLUCION COLONIA BUENOS AIRES, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MANUEL GONZALEZ Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL, DE LA CLINICA DEL IMSS POTRERO SE SI, lon:-96.80188072, lat:18.89095179}} | 2023-06-01 | 2023-09-22 | 532159.65 | 532159.65 | 532159.65 | 532159.65 | 532159.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/005, contratista:AMERICA LANDEROS PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:555953.1, importe_modificado:532159.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.35}} | {2229085/proyecto_INICIO, 2229085/proyecto_PROCESO, 2229085/proyecto_INICIO, 2229085/proyecto_PROCESO, 2229085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202231254 | Proyecto de inversión | 134860.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:134860.41, modificado:104419.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | EHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR SIN NOMBRE PARALELO A ANDADOR CÁNDIDO AGUILAR ENTRE CALLE XALAPA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA UNIÓN Y PROGRESO - 107244 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 107244 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.7, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:ANDADOR SIN NOMBRE PARALELO A ANDADOR CANDIDO AGUILAR COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE XALAPA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA ESCUELA , lon:-96.79583646, lat:18.89417328}} | 2023-07-03 | 2023-09-01 | 104419.4 | 104419.4 | 104419.4 | 104419.4 | 104419.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/BANOBRAS/2023/006, contratista:ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:134669.17, importe_modificado:134669.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2231254/proyecto_PROCESO, 2231254/proyecto_INICIO, 2231254/proyecto_PROCESO, 2231254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202231278 | Proyecto de inversión | 392017.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:392017.25, modificado:218502.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE EL ACACIO ENTRE AVENIDA DE LA LAGUNILLA Y AVENIDA DEL CARRIL EN LA COLONIA LAGUNILLA - 115408 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 115408 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ACACIO COLONIA LA LAGUNILLA, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA LA LAGUNILLA Y AVENIDA DEL CARRIL, TE UBICAS EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC PARA DESPUES DIRIJIRTE A LA COLONIA LA LAGUNILLA Y A, lon:-96.77780387, lat:18.90836072}} | 2023-06-26 | 2023-08-14 | 218502.85 | 218502.85 | 218502.85 | 218502.85 | 218502.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/BANOBRAS/2023/008, contratista:R+D DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:372882.55, importe_modificado:372882.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2231278/proyecto_INICIO, 2231278/proyecto_FIN, 2231278/proyecto_INICIO, 2231278/proyecto_PROCESO, 2231278/proyecto_FIN, 2231278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202231279 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:149999.9, modificado:80255.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS PINOS ENTRE AVENIDA GUTIERREZ BARRIOS Y AVENIDA DEL ALMENDRO EN LA COLONIA PLATANAR. - 115490 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 115490 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.3, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PINOS COLONIA EL PLATANAR, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA GUTIERRES BARRIOS Y AVENIDA DEL ALMENDRO, TE UBICAS EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC PARA DESPUES DIRIJIRTE A LA COLONIA EL P, lon:-96.77670201, lat:18.91433015}} | 2023-05-22 | 2023-07-21 | 80255.67 | 80255.67 | 80255.67 | 80255.67 | 80255.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023300210308, contratista:ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:310558.02, importe_modificado:310558.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {2231279/proyecto_INICIO, 2231279/proyecto_PROCESO, 2231279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202231280 | Proyecto de inversión | 1505573.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1505573.4, modificado:1164587.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LOS PINOS ENTRE AV. GUTIÉRREZ BARRIOS Y AV. DEL ALMENDRO EN LA COLONIA PLATANAR - 115531 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 115531 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1024.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PINOS COLONIA EL PLATANAR, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA GUTIERRES BARRIOS Y AVENIDA DEL ALMENDRO, TE UBUCAS EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC PARA DESPUES DIRIJIRTE A LA COLONIA EL P, lon:-96.77669474, lat:18.91434701}} | 2023-08-21 | 2023-10-10 | 1164587.1 | 1164587.1 | 1164587.1 | 1164587.1 | 1164587.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/BANOBRAS/2023/011, contratista:ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:1044853.13, importe_modificado:1044853.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2231280/proyecto_INICIO, 2231280/proyecto_PROCESO, 2231280/proyecto_INICIO, 2231280/proyecto_PROCESO, 2231280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202231282 | Proyecto de inversión | 2342608.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1757781.83, modificado:2329857.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584826.31, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. EJERCITO NACIONAL ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE DEL SEGURO - 116291 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 116291 | S | 430 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:753.04, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL COLONIA BUENOS AIRES, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DEL SEGURO, TU UBICAS EN LA COLONIA BUENOS AIRES PARA DES, lon:-96.80334273, lat:18.89020734}} | 2023-05-29 | 2023-07-14 | 2329857.37 | 2329857.37 | 2329857.37 | 2329857.37 | 2329857.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/BANOBRAS/2023/003, contratista:FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ROJAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:2329857.37, importe_modificado:2329857.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2231282/proyecto_INICIO, 2231282/proyecto_PROCESO, 2231282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202231260 | Proyecto de inversión | 952879.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:952879.43, modificado:932280.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR RIO GRIJALVA Y ANDADOR ALFONSO VIDAL ENTRE AVENIDA IRINEO Y CARRETERA A CUITLAHUAC EN LA COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL. - 109131 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 109131 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.47, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:ANDADOR RIO GRIJALVA Y ANDADOR ALFONSO VIDAL COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA IRINEO NERI Y CARRETERA CUITLAHUAC, DE LA LOCALIDAD, lon:-96.790168, lat:18.89091695}} | 2023-07-17 | 2023-09-11 | 932280.22 | 932280.22 | 932280.22 | 932280.22 | 932280.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/BANOBRAS/2023/005, contratista:PATRICIA JUAREZ HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:882280.22, importe_modificado:882280.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2231260/proyecto_PROCESO, 2231260/proyecto_INICIO, 2231260/proyecto_PROCESO, 2231260/proyecto_INICIO, 2231260/proyecto_PROCESO, 2231260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202231261 | Proyecto de inversión | 1073852.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1073852.79, modificado:1027626.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLEJON DE LA LUZ CALLEJON TRES DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON DEL RECREO EN LA COLONIA CORTINA - 109237 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 109237 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.78, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLEJON DE LA LUZ 3 DE SEPTIEMBRE Y DEL RECREO COLONIA CORTINA, 94965 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , TE UBICAS EN LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN POTRERO NUEVOPA, lon:-96.78956547, lat:18.89587093}} | 2023-06-12 | 2023-08-28 | 1027626.8 | 1027626.8 | 1027626.8 | 1027626.8 | 1027626.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/BANOBRAS/2023/004, contratista:MARTIN LAGUNES MOLINA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:1067626.81, importe_modificado:1067626.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {2231261/proyecto_INICIO, 2231261/proyecto_PROCESO, 2231261/proyecto_INICIO, 2231261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230302265302 | Proyecto de inversión | 757516.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:757516.56, modificado:589006.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ Y ANDADOR PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA CINCO DE MAYO - 240258 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 240258 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.1, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ Y PORFIRIO DIAZ COLONIA 5 DE MAYO, 94965 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, TE UBICAS EN LA LOCALIDAD DE , lon:-96.78892903, lat:18.89700785}} | 2023-08-28 | 2023-12-25 | 589006.87 | 589006.87 | 589006.87 | 589006.87 | 589006.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/BANOBRAS/2023/012, contratista:JESUS ARTURO RIVERA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:757386.13, importe_modificado:757386.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2265302/proyecto_INICIO, 2265302/proyecto_PROCESO, 2265302/proyecto_INICIO, 2265302/proyecto_PROCESO, 2265302/proyecto_INICIO, 2265302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230302265309 | Proyecto de inversión | 1442810.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1442810.85, modificado:1196723.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AV 3 DE MAYO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AV 5 DE MAYO EN LA COLONIA CRUZ VERDE - 240702 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 240702 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.6, meta_modificada:355.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:AVENIDA 3 DE MAYO COLONIA CRUZ VERDE, 94965 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AVENIDA 5 DE MAYO, TE UBICAS EN LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN POTRERO N, lon:-96.78419699, lat:18.90202081}} | 2023-08-28 | 2023-10-28 | 1196723.08 | 1196723.08 | 1196723.08 | 1196723.08 | 1196723.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/BANOBRAS/2023/007, contratista:PROCESOS Y CONSTRUCCIONES ARCHNOVA S.A., convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:1442810.95, importe_modificado:1196723.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.79}} | {2265309/proyecto_INICIO, 2265309/proyecto_PROCESO, 2265309/proyecto_FIN, 2265309/proyecto_INICIO, 2265309/proyecto_PROCESO, 2265309/proyecto_FIN, 2265309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230302265311 | Proyecto de inversión | 718934.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:718934.56, modificado:718934.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO - 241057 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 241057 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.3, meta_modificada:499.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:PUEBLO PROGRESO, 94968 PROGRESO, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y CALLE DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS HEROES, DE LA CLINICA DEL IMSS DE POTRERO SE SIGUE HACIA LA GASO, lon:-96.82891069, lat:19.00054689}} | 2023-09-25 | 2023-11-10 | 718934.66 | 718934.66 | 718934.66 | 718934.66 | 718934.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/BANOBRAS/2023/010, contratista:YASER DARIO SEIDE MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:718934.66, importe_modificado:718934.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.3}} | {2265311/proyecto_PROCESO, 2265311/proyecto_INICIO, 2265311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230302263416 | Proyecto de inversión | 924550.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924550.85, modificado:911382.61}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO EN ARROYO SIN NOMBRE ENTRE CALLES BUGAMBILIAS Y CALLE ABASOLO EN LA COLONIA BUENOS AIRES - 241313 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 241313 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.47, meta_modificada:164.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE ARROYO SIN NOMBRE COLONIA BUENOS AIRES, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ABASOLO, DE LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMN POTRERO NUEVO SE DIRIGE A, lon:-96.80184794, lat:18.88801348}} | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 911382.61 | 911382.61 | 911382.61 | 911382.61 | 911382.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/020, contratista:COMPACTACIONES DEL SUR CENTRO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:911382.61, importe_modificado:911382.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.44}} | {2263416/proyecto_INICIO, 2263416/proyecto_PROCESO, 2263416/proyecto_FIN, 2263416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230302263419 | Proyecto de inversión | 364049.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364049.64, modificado:353047.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLEJÓN TABASCO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA NIÑOS HÉROES EN LA COLONIA UNIÓN Y PROGRESO DE LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMÁN POTRERO NUEVO - 241328 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 241328 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.9, meta_modificada:38.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLEJON TABASCO COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA FERROCARRIL, AVENIDA NIÑOS HEROES TE UBICAS EN LA LOCALIDAD, lon:-96.79709412, lat:18.89337765}} | 2023-08-28 | 2023-10-20 | 353047.57 | 353047.57 | 353047.57 | 353047.57 | 353047.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/017, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR INDEPENDENCIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:353047.57, importe_modificado:353047.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.8}} | {2263419/proyecto_INICIO, 2263419/proyecto_PROCESO, 2263419/proyecto_FIN, 2263419/proyecto_PROCESO, 2263419/proyecto_INICIO, 2263419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230402315675 | Proyecto de inversión | 1101888.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101888.23, modificado:1101888.23}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO CAMINO PEÑUELA SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC - 417026 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 417026 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:531.5, meta_modificada:531.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA ATOYAC CENTRO, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ACACIO Y CALLE AZUCENAS, DEL PALACIO MUNICIPAL TOMA HACIA LA DERECHA SE SIGUE TODA LA CARRETERA FEDERAL QUE ES, lon:-96.78066297, lat:18.91167626}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 1101888.23 | 1101888.23 | 55586.04 | 55586.04 | 55586.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/024, contratista:JESUS YAMIR NAJERA LARA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:1101888.23, importe_modificado:1101888.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.81}} | {2315675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230402315853 | Proyecto de inversión | 565608.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565608.73, modificado:565608.73}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO - 417628 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 417628 | S | 160 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:101, direccion:CALLE PUENTE VEHICULAR COLONIA ARROYO HONDO, 94967 ARROYO HONDO, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CUITLAHUA CORRAL DE PIEDRA Y , DEL PALACIO MUNICIPAL SE SIGUE HACIA LA IZQUIERDA TODA LA CARRETERA PASA , lon:-96.74250213, lat:18.84222156}} | 2023-12-02 | 2023-12-31 | 565608.73 | 565608.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/023, contratista:ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:565608.73, importe_modificado:565608.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.1}} | {2315853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202228008 | Proyecto de inversión | 664886.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664886.02, modificado:1037705.97}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA POR SUSTITUCIÓN ESCUELA PRIMARIA SANTA ROSA ESCANDÓN CLAVE 30DPR3847Y - 109390 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 109390 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CONTINUACION SUSTITUCION DE AULAS COLONIA GUADALUPE, 94960 LA ANGOSTURA, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CAMINO LA ANGOSTURA, EN FRENTE DEL PARQUE UNDIDO SE SIGUE HACIA LA IZQUIERDA POR LA AV. PR, lon:-96.79775849, lat:18.89693164}} | 2023-07-21 | 2023-09-22 | 1037705.97 | 1037705.97 | 1037705.97 | 1037705.97 | 1037705.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023300210036, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR INDEPENDECIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:1037705.97, importe_modificado:1037705.97}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2228008/proyecto_INICIO, 2228008/proyecto_PROCESO, 2228008/proyecto_INICIO, 2228008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202231253 | Proyecto de inversión | 809799.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:532302.23, modificado:859345.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277497.01, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN AV 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 24 DE AGOSTO Y CALLE POPOCATÉPETL EN LA COLONIA TRANSBORDO - 106751 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 106751 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.11, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TRANSBORDO, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 24 DE AGOSTO Y CALLE POPOCATEPETL, DE LA AV. PRINCIPAL DE EJERCITO NACIONAL COMO REF, lon:-96.80518037, lat:18.89214214}} | 2023-08-07 | 2023-10-20 | 859345.23 | 859345.23 | 859345.23 | 859345.23 | 859345.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/BANOBRAS/2023/002, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA GONMA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:809799.24, importe_modificado:809799.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}} | {2231253/proyecto_PROCESO, 2231253/proyecto_INICIO, 2231253/proyecto_PROCESO, 2231253/proyecto_INICIO, 2231253/proyecto_PROCESO, 2231253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230302263049 | Proyecto de inversión | 499935.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499935.84, modificado:499935.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN PRIVADA PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA EN LA COL.GUADALPE - 240010 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 240010 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:PRIVADA PORFIRIO DIAZ COLONIA GUADALUPE, 94968 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , UBICANDOTE EN LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN TE DIRIGES A LA COLON, lon:-96.80023046, lat:18.89498563}} | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 499935.84 | 499935.84 | 499935.84 | 499935.84 | 499935.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/006, contratista:CARLOS ATENODORO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:499935.84, importe_modificado:499935.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.0}} | {2263049/proyecto_INICIO, 2263049/proyecto_PROCESO, 2263049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230402294456 | Proyecto de inversión | 617558.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617558.19, modificado:617558.19}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFONSO VIDAL Y CALLE DOS ENTRE DIAGONAL ALFONSO VIDAL Y CALLE DE LAS ROSAS EN LA COLONIA POZO COLORADO DE LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN POTRERO NUEVO - 326932 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 326932 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.42, meta_modificada:243.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE ALFONSO VIDAL Y CALLE DOS COLONIA POZO COLORADO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DIAGONAL ALFONSO VIDAL Y CALLE DE LAS ROSAS, DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SEC, lon:-96.79303814, lat:18.88863117}} | 2023-11-18 | 2023-12-23 | 617558.19 | 617558.19 | 617558.19 | 617558.19 | 617558.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/015, contratista:CONSTRUCTORA MIGCIN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:617558.19, importe_modificado:617558.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.42}} | {2294456/proyecto_INICIO, 2294456/proyecto_PROCESO, 2294456/proyecto_FIN, 2294456/proyecto_INICIO, 2294456/proyecto_PROCESO, 2294456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230102208265 | Proyecto de inversión | 786216.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786216.03, modificado:833253.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AV DEL EUCALIPTO ENTRE CALLE EL ACACIO Y CALLE AGUACATE EN LA COLONIA LA LAGUNILLA DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC - 18288 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 18288 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.51, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL EUCALIPTO COLONIA LA LAGUNILLA, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EL ACACIO Y CALLE AGUACATE, DE LA AV. FRANCISCO I MADERO ENTRONCAR CON LA CALLE EL ACACIO A LA ALTURA DEL CAMPO DEPO, lon:-96.7782599, lat:18.91170591}} | 2023-06-19 | 2023-09-08 | 833253.96 | 833253.96 | 833253.96 | 833253.96 | 833253.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/016, contratista:JESUS YAMIR NAJERA LARA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VER., monto:833253.96, importe_modificado:833253.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2208265/proyecto_INICIO, 2208265/proyecto_PROCESO, 2208265/proyecto_FIN, 2208265/proyecto_PROCESO, 2208265/proyecto_FIN, 2208265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202228482 | Proyecto de inversión | 1280555.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280555.93, modificado:1502974.07}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA POTRERO CUITLÁHUAC - 111668 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 111668 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.5, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE CARRETERA POTRERO-CUITLAHUAC PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 94967 CORRAL DE PIEDRA, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD Y CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO, DEL PARQUE UNDIDO SE SIGUE HACI, lon:-96.76253265, lat:18.85670463}} | 2023-06-23 | 2023-08-10 | 1502974.07 | 1502974.07 | 1502974.07 | 1502974.07 | 1502974.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/001, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR INDEPENDENCIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:1236656.77, importe_modificado:1502974.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2228482/proyecto_PROCESO, 2228482/proyecto_INICIO, 2228482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202229067 | Proyecto de inversión | 322197.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322197.37, modificado:380198.73}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE GUERRERO ENTRE AV EJERCITO NACIONAL Y AV FERROCARRIL EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN EN POTRERO NUEVO - 115397 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 115397 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.14, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA BUENOS AIRES, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA FERROCARRIL, TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA CLINICA DEL IMSS, lon:-96.80514497, lat:18.89033712}} | 2023-06-01 | 2023-09-22 | 380198.73 | 380198.73 | 380198.73 | 380198.73 | 380198.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023300210003, contratista:jesus yamir najera lara, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:320004.55, importe_modificado:380198.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2229067/proyecto_INICIO, 2229067/proyecto_PROCESO, 2229067/proyecto_INICIO, 2229067/proyecto_PROCESO, 2229067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230402315607 | Proyecto de inversión | 239827.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:157563.04, modificado:157563.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82263.98, modificado:82263.98}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA EJERCITO NACIONAL ENTRE ANDADOR JESUS DIAZ Y ANDADOR SOTO LA MARINA EN LA COLONIA MERCADO VIEJO DE LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN POTRERO NUEVO - 416778 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 416778 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL COLONIA MERCADO VIEJO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE ANDADOR JESUS DIAZ Y ANDADOR SOTO LA MARINA, SE CONCENTRA EN EL PARQUE HUNDIDO EN LA M, lon:-96.7931177, lat:18.89368734}} | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 239827.02 | 239827.02 | 239827.02 | 239827.02 | 239827.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/022, contratista:CONSTRUCTORA MIGCIN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:239827.02, importe_modificado:239827.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2315607/proyecto_PROCESO, 2315607/proyecto_INICIO, 2315607/proyecto_FIN, 2315607/proyecto_INICIO, 2315607/proyecto_FIN, 2315607/proyecto_PROCESO, 2315607/proyecto_FIN, 2315607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230402331076 | Proyecto de inversión | 598560.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:598560.33, modificado:598560.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLEJÓN DE LA LUZ CALLEJÓN TRES DE SEPTIEMBRE CALLEJÓN DEL RECREO Y AV ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA CORTINA ANDADOR FRANCISCO MARQUES Y ANDADOR PORFIRIO DIAZ COLONIA CINCO DE MAYO DE LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN POTRERO NUEVO ATOYAC VER - 314787 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 314787 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:39.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLEJON DE LA LUZ 3 DE SEPTIEMBRE, DEL RECREO Y AV ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA CORTINA, 94965 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE TERC, lon:-96.78911762, lat:18.89658762}} | 2023-11-17 | 2023-12-20 | 598560.43 | 598560.43 | 598560.43 | 598560.43 | 598560.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/BANOBRAS/2023/009, contratista:MARTIN LAGUNES MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:598560.43, importe_modificado:598560.43}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:37.0}} | {2331076/proyecto_FIN, 2331076/proyecto_INICIO, 2331076/proyecto_FIN, 2331076/proyecto_PROCESO, 2331076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202229480 | Acción | 643219.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643219.74, modificado:643219.74}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117016 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 117016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.778274, lat:18.914289}} | 2023-02-06 | 2023-12-31 | 643219.74 | 643219.74 | 643219.74 | 643219.74 | 643219.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:021/FAISMUN/2023/002, contratista:GERARDO MONTALVO ALVAREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:643219.74, importe_modificado:643219.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2229480/proyecto_INICIO, 2229480/proyecto_PROCESO, 2229480/proyecto_FIN, 2229480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230202231248 | Proyecto de inversión | 3896362.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2481295.26, modificado:4576750.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415066.87, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. IRINEO NERI Y CALLE JUAN PABLO II ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA CRUZ VERDE - 105498 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 105498 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2493.3, meta_modificada:2837.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:AVENIDA IRINEO NERI Y CALLE JUAN PABLO II COLONIA EMILIANO ZAPATA, 94967 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, DE LA AV. PRINCIPAL DE EJERCI, lon:-96.7976808, lat:18.88974422}} | 2023-05-31 | 2023-08-21 | 4576750.38 | 4576750.38 | 4576750.38 | 4576750.38 | 4576750.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/BANOBRAS/2023/001, contratista:COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:3893584.69, importe_modificado:4174231.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2837.36}} | {2231248/proyecto_INICIO, 2231248/proyecto_PROCESO, 2231248/proyecto_INICIO, 2231248/proyecto_PROCESO, 2231248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230302265313 | Proyecto de inversión | 150179.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:150179.18, modificado:150179.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR CONVENIO, COLONIA CORTINA - 241275 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 241275 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:16.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:AVENIDA CRUZ VERDE COLONIA CORTINA, 94965 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE PRIVADA DE CRUZ VERDE, UBICANDOTE EN EL IMSS DE POTRERO NUEVO TE DESPLAZAS , lon:-96.79766257, lat:18.88979041}} | 2023-09-07 | 2023-11-30 | 150179.28 | 150179.28 | 150179.28 | 150179.28 | 150179.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023300210313, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ, monto:150179.28, importe_modificado:150179.28}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:10.0}} | {2265313/proyecto_INICIO, 2265313/proyecto_PROCESO, 2265313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230402299257 | Proyecto de inversión | 1270744.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270744.74, modificado:1270744.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETA Y ALUMBRADO PUBLICO EN PRIVADA PORFIRIO DIAZ ENTRES CALLE JUSTO SIERRA EN LA COLONIA GUADALUPE - 347333 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 347333 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:455.71, meta_modificada:218.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:PRIVADA PORFIRIO DIAZ COLONIA GUADALUPE, 94968 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CERRADA TERRENO PARTICULAR, DE LA CLINICA IMSS DE POTRERO SE DIRIGE A LA , lon:-96.80034861, lat:18.89499415}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 1270744.74 | 1270744.74 | 1270744.74 | 1270744.74 | 1270744.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/021, contratista:CARLOS ATENODORO ALONSO, convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:1270744.74, importe_modificado:1270744.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:218.7}} | {2299257/proyecto_FIN, 2299257/proyecto_INICIO, 2299257/proyecto_PROCESO, 2299257/proyecto_INICIO, 2299257/proyecto_FIN, 2299257/proyecto_INICIO, 2299257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | VER230402299377 | Proyecto de inversión | 605823.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605823.41, modificado:605823.41}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR JESÚS DÍAZ Y ANDADOR SOTO LA MARINA ENTRE AV. EJERCITO NACIONAL Y AV. DEL FERROCARRIL EN LA COLONIA MERCADO VIEJO - 347661 | 30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 21 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 347661 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.5, meta_modificada:107.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:ANDADOR JESUS DIAZ Y ANDADOR SOTO LA MARINA COLONIA MERCADO VIEJO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA EJECITO NACIONAL Y AVENIDA DEL FERROCARRIL, ENTRONCAR A LA A, lon:-96.79340179, lat:18.89390494}} | 2023-11-17 | 2023-11-25 | 605823.41 | 605823.41 | 605823.41 | 605823.41 | 605823.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/FAISMUN-DF/2023/013, contratista:TREXSA CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, monto:575823.41, importe_modificado:605823.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.47}} | {2299377/proyecto_INICIO, 2299377/proyecto_PROCESO, 2299377/proyecto_FIN, 2299377/proyecto_INICIO, 2299377/proyecto_FIN, 2299377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
VER230102208382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582753.29 | 0
VER230202227797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453935.26 | 411208.57
VER230202229097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1528502.95 | 1408633.92
VER230202227976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2183350 | 1844840.77
VER230202227984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891316.94 | 808320.78
VER230202229366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510469.77 | 1395737.36
VER230202228055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1615000 | 0
VER230202229327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893602.52 | 808320.78
VER230202229342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029510.24 | 1003764.32
VER230202229413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344954.86 | 0
VER230202228842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009515.67 | 982271.71
VER230202229085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595358 | 532159.65
VER230202231254 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 134860.41 | 104419.4
VER230202231254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
VER230202231278 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 392017.25 | 218502.85
VER230202231278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
VER230202231279 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 149999.9 | 80255.67
VER230202231279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
VER230202231280 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1505573.4 | 1164587.1
VER230202231280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
VER230202231282 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1757781.83 | 2329857.37
VER230202231282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584826.31 | 0
VER230202231260 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 952879.43 | 932280.22
VER230202231260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
VER230202231261 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1073852.79 | 1027626.8
VER230202231261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
VER230302265302 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 757516.56 | 589006.87
VER230302265302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
VER230302265309 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1442810.85 | 1196723.08
VER230302265309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
VER230302265310 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 598560.33 | 0
VER230302265310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
VER230302265311 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 718934.56 | 718934.66
VER230302265311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
VER230302263278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1361713.39 | 0
VER230302263416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924550.85 | 911382.61
VER230302263419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364049.64 | 353047.57
VER230402315675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101888.23 | 1101888.23
VER230402315853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565608.73 | 565608.73
VER230202228008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664886.02 | 1037705.97
VER230202231253 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 532302.23 | 859345.23
VER230202231253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277497.01 | 0
VER230302263049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499935.84 | 499935.84
VER230402294456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617558.19 | 617558.19
VER230102208265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786216.03 | 833253.96
VER230202228482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280555.93 | 1502974.07
VER230202229067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322197.37 | 380198.73
VER230402315607 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 157563.04 | 157563.04
VER230402315607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82263.98 | 82263.98
VER230402331076 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 598560.33 | 598560.33
VER230402331076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
VER230202229480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643219.74 | 643219.74
VER230202231248 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 2481295.26 | 4576750.38
VER230202231248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1415066.87 | 0
VER230302265313 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 150179.18 | 150179.18
VER230302265313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
VER230402299257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1270744.74 | 1270744.74
VER230402299377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605823.41 | 605823.41

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
VER230102208382 | Metros lineales | 94.5 | 0
VER230202227797 | Metros lineales | 90.91 | 83
VER230202229097 | Metros Cuadrados | 1034.9 | 1022.99
VER230202227976 | Metros Cuadrados | 1040 | 1045
VER230202227984 | Metros Cuadrados | 315 | 623.87
VER230202229366 | Metros Cuadrados | 880 | 894.5
VER230202228055 | Planta(s) | 1 | 0
VER230202229327 | Metros Cuadrados | 596.75 | 623.87
VER230202229342 | Metros Cuadrados | 665.81 | 735
VER230202229413 | Metros lineales | 140.57 | 0
VER230202228842 | Metros Cuadrados | 713.21 | 713.21
VER230202229085 | Metros lineales | 189.8 | 177.35
VER230202231254 | Metros lineales | 29.7 | 47
VER230202231278 | Metros lineales | 115 | 115
VER230202231279 | Metros lineales | 116.3 | 99
VER230202231280 | Metros cuadrados de construcción | 1024 | 450
VER230202231282 | Metros lineales | 753.04 | 720
VER230202231260 | Metros lineales | 256.47 | 225
VER230202231261 | Metros lineales | 195.78 | 196
VER230302265302 | Metros lineales | 351.1 | 195
VER230302265309 | Metros lineales | 1015.6 | 355.79
VER230302265310 | Luminaria | 30 | 0
VER230302265311 | Metros Cuadrados | 499.3 | 499.3
VER230302263278 | Metros cuadrados de construcción | 1310.9 | 0
VER230302263416 | Metros lineales | 282.47 | 164.44
VER230302263419 | Metros lineales | 75.9 | 38.8
VER230402315675 | Metros lineales | 531.5 | 531.5
VER230402315853 | Metros lineales | 31 | 31
VER230202228008 | Aula | 3 | 3
VER230202231253 | Metros Cuadrados | 536.11 | 581
VER230302263049 | Metros lineales | 274 | 274
VER230402294456 | Metros lineales | 243.42 | 243.42
VER230102208265 | Metros lineales | 487.51 | 480
VER230202228482 | Metros Cuadrados | 1527.5 | 1300
VER230202229067 | Metros lineales | 163.14 | 150
VER230402315607 | Metros lineales | 50 | 50
VER230402331076 | Luminaria | 39 | 37
VER230202229480 | Otros | 1 | 1
VER230202231248 | Metros Cuadrados | 2493.3 | 2837.36
VER230302265313 | Conexione(s) | 16 | 10
VER230402299257 | Metros cuadrados de construcción | 455.71 | 218.7
VER230402299377 | Metros lineales | 94.5 | 107.47

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
VER230102208382 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | ANDADOR JESUS DIAZ Y ANDADOR SOTO LA MARINA COLONIA MERCADO VIEJO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA DEL FERROCARRIL, DE LA VENIDA EJ | -96.7933 | 18.894
VER230202227797 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | Atoyac | CALLE ENCINO COLONIA LA LAGUNILLA, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA LA LAGUNILLA Y AVENIDA DEL CARRIL, DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ATOYAC SE SIGUE POR LA CALLE GUTIERREZ BARRIOS SE SIGUE | -96.7772 | 18.909
VER230202229097 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | CALLE GUERRERO COLONIA BUENOS AIRES, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA FERROCARRIL, LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA | -96.8051 | 18.8904
VER230202227976 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | AVENIDA TRES DE MAYO COLONIA CRUZ VERDE, 94965 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, DEL PALACIO MUNICPAL SE SIGUE HACIE POTRERO POR | -96.7851 | 18.9012
VER230202227984 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | El Mirador | CALLE DE LA ESCUELA DEL KINDER COLONIA EL MIRADOR, 94968 EL MIRADOR, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DEL KINDER, PARA UBICAR ESTA OBRA PRIMERO SE DEBE LLEGAR A POTRERO SEGUNDO | -96.8223 | 18.9539
VER230202229366 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | CALLE REVOLUCION COLONIA BUENOS AIRES, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MANUEL GONZALEZ Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL, CALLE INDPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO | -96.8019 | 18.8911
VER230202228055 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | COLONIA SECCIÓN 23, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE RIO BRAVO, DEL PARQUE UNDIDO SOBRE ESA MISMA SERA SE SIGUE UNA CUADRA Y LLEGA A LA CALLE TABA | -96.7968 | 18.8911
VER230202229327 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | La Charca | AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA LA CHARCA, 94968 LA CHARCA, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE FIDEL HERRERA BELTRÁN Y CALLE VICENTE GUERRERO, LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA CHARCA SE TOMARA COMO REFERENCIA LAS | -96.8081 | 18.966
VER230202229342 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | Atoyac | CALLE EL ACACIO COLONIA LA LAGUNILLA, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA LA LAGUNILLA Y AVENIDA DEL CARRIL, TRANSITANDO SOBRE LA CARRETERA CÓRDOBA SOLEDAD DE DOBLADO SE INTERCEPTARÁ LA CALLE EL | -96.7778 | 18.9084
VER230202229413 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | CALLE 2 COLONIA POZO COLORADO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE DIAGONAL ALFONSO VIDAL Y CALLE DE LAS ROSAS, DE LA AVENIDA SOTO LA MARINA ENTRONCAR CON LA CALLE DE LAS | -96.7929 | 18.8892
VER230202228842 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA BUENOS AIRES, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA FERROCARRIL, DE LA CLINICA DEL IMSS PORERO SE SIGUE HAC | -96.8102 | 18.8886
VER230202229085 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | CALLE CALLLE REVOLUCION COLONIA BUENOS AIRES, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA MANUEL GONZALEZ Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL, DE LA CLINICA DEL IMSS POTRERO SE SI | -96.8019 | 18.891
VER230202231254 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | ANDADOR SIN NOMBRE PARALELO A ANDADOR CANDIDO AGUILAR COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE XALAPA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA ESCUELA | -96.7958 | 18.8942
VER230202231278 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | Atoyac | CALLE ACACIO COLONIA LA LAGUNILLA, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA LA LAGUNILLA Y AVENIDA DEL CARRIL, TE UBICAS EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC PARA DESPUES DIRIJIRTE A LA COLONIA LA LAGUNILLA Y A | -96.7778 | 18.9084
VER230202231279 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | Atoyac | CALLE DE LOS PINOS COLONIA EL PLATANAR, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA GUTIERRES BARRIOS Y AVENIDA DEL ALMENDRO, TE UBICAS EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC PARA DESPUES DIRIJIRTE A LA COLONIA EL P | -96.7767 | 18.9143
VER230202231280 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | Atoyac | CALLE DE LOS PINOS COLONIA EL PLATANAR, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA GUTIERRES BARRIOS Y AVENIDA DEL ALMENDRO, TE UBUCAS EN LA LOCALIDAD DE ATOYAC PARA DESPUES DIRIJIRTE A LA COLONIA EL P | -96.7767 | 18.9143
VER230202231282 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | AVENIDA EJERCITO NACIONAL COLONIA BUENOS AIRES, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DEL SEGURO, TU UBICAS EN LA COLONIA BUENOS AIRES PARA DES | -96.8033 | 18.8902
VER230202231260 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | ANDADOR RIO GRIJALVA Y ANDADOR ALFONSO VIDAL COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA IRINEO NERI Y CARRETERA CUITLAHUAC, DE LA LOCALIDAD | -96.7902 | 18.8909
VER230202231261 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | CALLEJON DE LA LUZ 3 DE SEPTIEMBRE Y DEL RECREO COLONIA CORTINA, 94965 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y , TE UBICAS EN LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN POTRERO NUEVOPA | -96.7896 | 18.8959
VER230302265302 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | ANDADOR FRANCISCO MARQUEZ Y PORFIRIO DIAZ COLONIA 5 DE MAYO, 94965 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, TE UBICAS EN LA LOCALIDAD DE | -96.7889 | 18.897
VER230302265309 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | AVENIDA 3 DE MAYO COLONIA CRUZ VERDE, 94965 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AVENIDA 5 DE MAYO, TE UBICAS EN LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN POTRERO N | -96.7842 | 18.902
VER230302265310 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | CALLEJON DE LA LUZ 3 DE SEPTIEMBRE Y DEL RECREO Y AV ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA CORTINA, 94965 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE ANDADOR JESUS DIAZ Y ANDADOR SOTO LA MARIN, TE | -96.7892 | 18.8966
VER230302265311 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | Progreso | PUEBLO PROGRESO, 94968 PROGRESO, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y CALLE DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS HEROES, DE LA CLINICA DEL IMSS DE POTRERO SE SIGUE HACIA LA GASO | -96.8289 | 19.0005
VER230302263278 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | PRIVADA PORFIRIO DIAZ COLONIA GUADALUPE, 94968 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUSTO Y , SE CITA EN LA LOCALIDA GENERAL MIGUEL ALEMAN POTRERO NUEVO Y SE DIRIGE EN LA | -96.8003 | 18.895
VER230302263416 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | CALLE ARROYO SIN NOMBRE COLONIA BUENOS AIRES, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ABASOLO, DE LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMN POTRERO NUEVO SE DIRIGE A | -96.8018 | 18.888
VER230302263419 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | CALLEJON TABASCO COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA FERROCARRIL, AVENIDA NIÑOS HEROES TE UBICAS EN LA LOCALIDAD | -96.7971 | 18.8934
VER230402315675 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | Atoyac | AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA ATOYAC CENTRO, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE ACACIO Y CALLE AZUCENAS, DEL PALACIO MUNICIPAL TOMA HACIA LA DERECHA SE SIGUE TODA LA CARRETERA FEDERAL QUE ES | -96.7807 | 18.9117
VER230402315853 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | Arroyo Hondo | CALLE PUENTE VEHICULAR COLONIA ARROYO HONDO, 94967 ARROYO HONDO, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CARRETERA CUITLAHUA CORRAL DE PIEDRA Y , DEL PALACIO MUNICIPAL SE SIGUE HACIA LA IZQUIERDA TODA LA CARRETERA PASA | -96.7425 | 18.8422
VER230202228008 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | La Angostura | CONTINUACION SUSTITUCION DE AULAS COLONIA GUADALUPE, 94960 LA ANGOSTURA, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CAMINO LA ANGOSTURA, EN FRENTE DEL PARQUE UNDIDO SE SIGUE HACIA LA IZQUIERDA POR LA AV. PR | -96.7978 | 18.8969
VER230202231253 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TRANSBORDO, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 24 DE AGOSTO Y CALLE POPOCATEPETL, DE LA AV. PRINCIPAL DE EJERCITO NACIONAL COMO REF | -96.8052 | 18.8921
VER230302263049 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | PRIVADA PORFIRIO DIAZ COLONIA GUADALUPE, 94968 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , UBICANDOTE EN LA LOCALIDAD GENERAL MIGUEL ALEMAN TE DIRIGES A LA COLON | -96.8002 | 18.895
VER230402294456 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | CALLE ALFONSO VIDAL Y CALLE DOS COLONIA POZO COLORADO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DIAGONAL ALFONSO VIDAL Y CALLE DE LAS ROSAS, DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SEC | -96.793 | 18.8886
VER230102208265 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | Atoyac | AVENIDA DEL EUCALIPTO COLONIA LA LAGUNILLA, 94960 ATOYAC, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE EL ACACIO Y CALLE AGUACATE, DE LA AV. FRANCISCO I MADERO ENTRONCAR CON LA CALLE EL ACACIO A LA ALTURA DEL CAMPO DEPO | -96.7783 | 18.9117
VER230202228482 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | Corral de Piedra | CALLE CARRETERA POTRERO-CUITLAHUAC PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 94967 CORRAL DE PIEDRA, ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD Y CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO, DEL PARQUE UNDIDO SE SIGUE HACI | -96.7625 | 18.8567
VER230202229067 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | CALLE GUERRERO COLONIA BUENOS AIRES, 94966 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA FERROCARRIL, TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA LA CLINICA DEL IMSS | -96.8051 | 18.8903
VER230402315607 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | AVENIDA EJERCITO NACIONAL COLONIA MERCADO VIEJO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE ANDADOR JESUS DIAZ Y ANDADOR SOTO LA MARINA, SE CONCENTRA EN EL PARQUE HUNDIDO EN LA M | -96.7931 | 18.8937
VER230402331076 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | CALLEJON DE LA LUZ 3 DE SEPTIEMBRE, DEL RECREO Y AV ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA CORTINA, 94965 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE TERC | -96.7891 | 18.8966
VER230202229480 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | Atoyac | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.7783 | 18.9143
VER230202231248 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | AVENIDA IRINEO NERI Y CALLE JUAN PABLO II COLONIA EMILIANO ZAPATA, 94967 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, DE LA AV. PRINCIPAL DE EJERCI | -96.7977 | 18.8897
VER230302265313 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | AVENIDA CRUZ VERDE COLONIA CORTINA, 94965 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE PRIVADA DE CRUZ VERDE, UBICANDOTE EN EL IMSS DE POTRERO NUEVO TE DESPLAZAS | -96.7977 | 18.8898
VER230402299257 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | PRIVADA PORFIRIO DIAZ COLONIA GUADALUPE, 94968 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CERRADA TERRENO PARTICULAR, DE LA CLINICA IMSS DE POTRERO SE DIRIGE A LA | -96.8003 | 18.895
VER230402299377 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | General Miguel Alemán (Potrero Nuevo) | ANDADOR JESUS DIAZ Y ANDADOR SOTO LA MARINA COLONIA MERCADO VIEJO, 94964 GENERAL MIGUEL ALEMÁN (POTRERO NUEVO), ATOYAC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE AVENIDA EJECITO NACIONAL Y AVENIDA DEL FERROCARRIL, ENTRONCAR A LA A | -96.7934 | 18.8939

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
VER230202227797 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/010 | COMPACTACIONES DEL SUR CENTRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ | 371208.57 | 411208.57
VER230202229097 | Obra | 021/FAISMUN/DF/2023/017 | ADPROCON DE CORDOBA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 1408633.92 | 1408633.92
VER230202227976 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/014 | CONSTRUCTORA MIGCIN S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 1844840.77 | 1844840.77
VER230202227984 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/007 | GERARDO PEÑA SANCHEZ | MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ | 808320.78 | 808320.78
VER230202229366 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/011 | AMERICA LANDEROS PEREZ | MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ | 1395737.36 | 1395737.36
VER230202229327 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/007 | GERARDO PEÑA SANCHEZ | MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ | 808320.78 | 808320.78
VER230202229342 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/012 | TREXSA, CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ | 1003764.32 | 1003764.32
VER230202228842 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/004 | TREXSA, CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 998527.04 | 982271.71
VER230202229085 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/005 | AMERICA LANDEROS PEREZ | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 555953.1 | 532159.65
VER230202231254 | Obra | 021/BANOBRAS/2023/006 | ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 134669.17 | 134669.17
VER230202231278 | Obra | 021/BANOBRAS/2023/008 | R+D DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 372882.55 | 372882.55
VER230202231279 | Obra | 2023300210308 | ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES | MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ | 310558.02 | 310558.02
VER230202231280 | Obra | 021/BANOBRAS/2023/011 | ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES | MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ | 1044853.13 | 1044853.13
VER230202231282 | Obra | 021/BANOBRAS/2023/003 | FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ROJAS | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 2329857.37 | 2329857.37
VER230202231260 | Obra | 021/BANOBRAS/2023/005 | PATRICIA JUAREZ HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 882280.22 | 882280.22
VER230202231261 | Obra | 021/BANOBRAS/2023/004 | MARTIN LAGUNES MOLINA | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 1067626.81 | 1067626.81
VER230302265302 | Obra | 021/BANOBRAS/2023/012 | JESUS ARTURO RIVERA RAMIREZ | MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ | 757386.13 | 757386.13
VER230302265309 | Obra | 021/BANOBRAS/2023/007 | PROCESOS Y CONSTRUCCIONES ARCHNOVA S.A. | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 1442810.95 | 1196723.08
VER230302265311 | Obra | 021/BANOBRAS/2023/010 | YASER DARIO SEIDE MARTINEZ | MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ | 718934.66 | 718934.66
VER230302263416 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/020 | COMPACTACIONES DEL SUR CENTRO S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 911382.61 | 911382.61
VER230302263419 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/017 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR INDEPENDENCIA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 353047.57 | 353047.57
VER230402315675 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/024 | JESUS YAMIR NAJERA LARA | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 1101888.23 | 1101888.23
VER230402315853 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/023 | ABRAHAM FRANCISCO MOLINA CORTES | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 565608.73 | 565608.73
VER230202228008 | Obra | 2023300210036 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR INDEPENDECIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ | 1037705.97 | 1037705.97
VER230202231253 | Obra | 021/BANOBRAS/2023/002 | ARQUITECTURA E INGENIERIA GONMA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 809799.24 | 809799.24
VER230302263049 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/006 | CARLOS ATENODORO ALONSO | MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ | 499935.84 | 499935.84
VER230402294456 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/015 | CONSTRUCTORA MIGCIN S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 617558.19 | 617558.19
VER230102208265 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/016 | JESUS YAMIR NAJERA LARA | MUNICIPIO DE ATOYAC, VER. | 833253.96 | 833253.96
VER230202228482 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/001 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR INDEPENDENCIA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 1236656.77 | 1502974.07
VER230202229067 | Obra | 2023300210003 | jesus yamir najera lara | MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ | 320004.55 | 380198.73
VER230402315607 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/022 | CONSTRUCTORA MIGCIN S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 239827.02 | 239827.02
VER230402331076 | Obra | 021/BANOBRAS/2023/009 | MARTIN LAGUNES MOLINA | MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ | 598560.43 | 598560.43
VER230202229480 | Servicios | 021/FAISMUN/2023/002 | GERARDO MONTALVO ALVAREZ | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 643219.74 | 643219.74
VER230202231248 | Obra | 021/BANOBRAS/2023/001 | COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 3893584.69 | 4174231.22
VER230302265313 | Obra | 2023300210313 | CFE DISTRIBUCION | MUNICIPIO DE ATOYAC, VERACRUZ | 150179.28 | 150179.28
VER230402299257 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/021 | CARLOS ATENODORO ALONSO | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 1270744.74 | 1270744.74
VER230402299377 | Obra | 021/FAISMUN-DF/2023/013 | TREXSA CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | 575823.41 | 605823.41

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
VER230102208382 | 2023 | 4 | Metros lineales | 94.5 | 0 | 0 | 0
VER230202227797 | 2023 | 4 | Metros lineales | 90.91 | 83 | 83 | 100
VER230202229097 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1034.9 | 1022.99 | 1022.99 | 100
VER230202227976 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1040 | 1045 | 1045 | 100
VER230202227984 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 315 | 623.87 | 623.87 | 100
VER230202229366 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 880 | 894.5 | 894.5 | 100
VER230202228055 | 2023 | 4 | Planta(s) | 1 | 0 | 0 | 0
VER230202229327 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 596.75 | 623.87 | 623.87 | 100
VER230202229342 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 665.81 | 735 | 735 | 100
VER230202229413 | 2023 | 4 | Metros lineales | 140.57 | 0 | 0 | 0
VER230202228842 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 713.21 | 713.21 | 713.21 | 100
VER230202229085 | 2023 | 4 | Metros lineales | 189.8 | 177.35 | 177.35 | 100
VER230202231254 | 2023 | 4 | Metros lineales | 29.7 | 47 | 47 | 100
VER230202231278 | 2023 | 4 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
VER230202231279 | 2023 | 4 | Metros lineales | 116.3 | 99 | 99 | 100
VER230202231280 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1024 | 450 | 450 | 100
VER230202231282 | 2023 | 4 | Metros lineales | 753.04 | 720 | 720 | 100
VER230202231260 | 2023 | 4 | Metros lineales | 256.47 | 225 | 225 | 100
VER230202231261 | 2023 | 4 | Metros lineales | 195.78 | 196 | 196 | 100
VER230302265302 | 2023 | 4 | Metros lineales | 351.1 | 195 | 195 | 100
VER230302265309 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1015.6 | 355.79 | 355.79 | 100
VER230302265310 | 2023 | 4 | Luminaria | 30 | 0 | 0 | 0
VER230302265311 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 499.3 | 499.3 | 499.3 | 100
VER230302263278 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1310.9 | 0 | 0 | 0
VER230302263416 | 2023 | 4 | Metros lineales | 282.47 | 164.44 | 164.44 | 100
VER230302263419 | 2023 | 4 | Metros lineales | 75.9 | 38.8 | 38.8 | 100
VER230402315675 | 2023 | 4 | Metros lineales | 531.5 | 531.5 | 26.81 | 5.0442
VER230402315853 | 2023 | 4 | Metros lineales | 31 | 31 | 0.1 | 0.32258
VER230202228008 | 2023 | 4 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
VER230202231253 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 536.11 | 581 | 581 | 100
VER230302263049 | 2023 | 4 | Metros lineales | 274 | 274 | 274 | 100
VER230402294456 | 2023 | 4 | Metros lineales | 243.42 | 243.42 | 243.42 | 100
VER230102208265 | 2023 | 4 | Metros lineales | 487.51 | 480 | 480 | 100
VER230202228482 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1527.5 | 1300 | 1300 | 100
VER230202229067 | 2023 | 4 | Metros lineales | 163.14 | 150 | 150 | 100
VER230402315607 | 2023 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
VER230402331076 | 2023 | 4 | Luminaria | 39 | 37 | 37 | 100
VER230202229480 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
VER230202231248 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2493.3 | 2837.36 | 2837.36 | 100
VER230302265313 | 2023 | 4 | Conexione(s) | 16 | 10 | 10 | 100
VER230402299257 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 455.71 | 218.7 | 218.7 | 100
VER230402299377 | 2023 | 4 | Metros lineales | 94.5 | 107.47 | 107.47 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".